EVALUASI WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG 4 LANTAI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN DI UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

Oleh :

HELNIDA

03104025

ABSTRAK

Tujuan utama dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah mengevaluasi waktu dan biaya pelaksanaan pada pembangunan gedung 4 (empat) lantai Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana Denpasar. Suatu proyek dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila ditinjau dari segi ekonomis, proyek tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, proyek dapat terhindar dari segala macam pemborosan yang nantinya dapat berpengaruh pada keuntungan yang ingin dicapai. Salah satu hal yang dapat menyebabkan timbulnya pemborosan tersebut adalah lamanya durasi pelaksanaan proyek.

Pada data awal perencanaan proyek durasi penyelesaiannya 150 hari dengan anggaran Rp. 2.257.349.995,45. Sedangkan pada data hasil analisa alternatif pertama, durasi penyelesaian menjadi 114 hari dengan anggaran Rp.2.253.082.717,00 atau terjadi pengurangan sebesar 0,19 %. Pada data analisa alternatif kedua, durasi penyelesaian menjadi 109 hari dengan anggaran Rp.2.241.881.405,00 atau terjadi pengurangan sebesar 0,5 %.

Melalui evaluasi ini, diharapkan durasi pelaksanaan proyek lebih pendek daripada durasi normalnya dapat tercapai. Dengan semakin singkatnya durasi pelaksanaan, maka segala macam pemborosan yang terjadi dapat diminimalkan dan keuntungan yang ingin dicapai dapat dioptimalkan.

Kata Kunci : Evaluasi waktu, evaluasi biaya, manajemen proyek.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada kurikulum Program Studi S-1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Narotama Surabaya.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dan saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Atas petunjuk dan bimbingannya yang baik, untuk itu perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- Orang Tua yang tak henti-hentinya memberikan bantuan moril maupun materil, serta sahabat-sahabatku yang setia, kerabat dan seluruh keluarga atas doa dan restunya selama ini.

- Bapak R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.

- Bapak Muh. Ikhsan Setiawan, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang telah banyak membantu, mendidik, mengarahkan serta menuntun saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- Adhi Muhtadi, ST. SE. MIM, selaku Kepala Program Studi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Narotama Surabaya.

- Staff-staff pengajar Fakultas Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya.

- Dan semua pihak serta sobat-sobat mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa materi maupun cara penyajian Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan saya selaku penyusun yang masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang senantiasa saya nantikan, sebagai perbaikan dalam pengembangan penulisan dan penyusunan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir saya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi saya selaku penyusun.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surabaya,     Mei 2008

Penyusun,

Helnida

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN 	    i

ABSTRAK	  iii

KATA PENGANTAR 	  iv

DAFTAR ISI 	  vi

DAFTAR GAMBAR 	viii

DAFTAR TABEL 	  ix

DAFTAR LAMPIRAN 	   x

BAB I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang 	   1

  - Permasalahan 	   1

  - Tujuan 	   2

  - Batasan Masalah 	   3

  - Alur Penelitian	   3

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

  - Umum	   4

  - Manajemen Proyek	   5

  - Pengendalian Proyek	   6

    - Menentukan Sasaran	   7

    - Lingkup Kegiatan	   7

    - Standar dan Kriteria 	   7

    - Merancang Sistem Informasi	   8

    - Mengkaji dan Menganalisis Hasil Pekerjaan	   8

    - Mengadakan Tindakan Pembetulan	   8

  - Obyek Dan Aspek Pengendalian 	   8

    - Organisasi dan Personel	   9

    - Waktu / Jadwal	   9

    - Anggaran Biaya dan Jam – Orang 	   9

    - Pengendalian Pengadaan	   9

    - Pengendalian Lingkup Kerja	 10

    - Pengendalian Mutu	 10

    - Pengendalian Kinerja	 10

  - Network Planning	 10

    - Network Diagram 	 11

      - Diagram Panah	 12

      - Prinsip-prinsip Pembentukan Jaringan	 13

      - Hubungan Antar Kegiatan	 14

      - Lintasan Kritis	 17

  - Waktu/Penjadwalan Kegiatan Proyek 	 18

  - Aplikasi Komputer Dalam Penyusunan Network Planning 	 21

  - Analisa Durasi Keterlambatan Pada Microsoft Poject 	 22

BAB III METODOLOGI PEMBAHASAN

  - Melakukan Studi Referensi	 26

  - Pengumpulan Data 	 26

  - Pengolahan Data	 27

  - Analisa Data	 27

  - Gambar Flowchart 	 28

BAB IV	ANALISIS WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

  - Data Umum Proyek	 29

  - Waktu / Jadwal Pelaksanaan Proyek	 29

  - Metode Dalam Melakukan Kompresi	 30

  - Analisis Kegiatan Normal	 31

  - Analisis Kegiatan Setelah Durasi Dipercepat	 38

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan 	 42

  - Saran 	 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# DAFTAR  GAMBAR

Halaman

## Gambar 1. Lingkaran pada diagram anak panah	  25

Gambar 2. Hubungan seri	  26

Gambar 3. Kegiatan A dan B yang memiliki akhir sama	  27

Gambar 4. Kegiatan C dan D yang memiliki awal sama	  28

## Gambar 5. Kegiatan E dan F yang memiliki awal dan akhir yang sama	  33

Gambar 6. Kegiatan G dan H yang memiliki awal dan akhir yang berbeda	  33

Gambar 7. Lintasan kritis	  34

Gambar 8. Perhitungan maju	  35

## Gambar 9. Perhitungan mundur	  36

DAFTAR  TABEL

Halaman

## Tabel 1. Kegiatan Normal Proyek..............................................................	34

## Tabel 2. Kegiatan Normal Setelah Reschedule  ........................................	37

## Tabel 3. Kegiatan Kritis .............................................................................	38

## Tabel 4. Perubahan Durasi Kegiatan Dipercepat 126d – 114d ..................	38

## Tabel 5. Perubahan SDM Durasi Kegiatan Dipercepat 126d – 114d .........	39

## Tabel 6. Perubahan Durasi Kegiatan Dipercepat 114d – 109d ...................	40

## Tabel 7. Perubahan SDM Durasi Kegiatan Dipercepat 114d – 109d .........	41

DAFTAR  LAMPIRAN

LAMPIRAN A

- Daftar tabel Volume Pekerjaan

LAMPIRAN B

- Kegatan normal setelah reschedule (126 hari)

  - Tabel ID Kegiatan

  - Network Diagram

  - Daftar upah dan material

  - Task Usage

LAMPIRAN C

- Kegatan normal-dipercepat menjadi 114 hari

  - Tabel ID Kegiatan

  - Network Diagram

  - Daftar upah dan material

  - Task Usage

LAMPIRAN D

- Kegatan normal-dipercepat menjadi 109 hari

  - Tabel ID Kegiatan

  - Network Diagram

  - Daftar upah dan material

  - Task Usage

LAMPIRAN E

- RAB Proyek

LAMPIRAN F

- Time Schedule

DAFTAR PUSTAKA

Soeharto Imam, Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional,  Jilid I & II,  Erlangga, Jakarta, 2001.

Sutjipto. R, Manajemen Proyek Konstruksi 1, Penerbit Kartika Yudha, Jakarta, 1985.

Sutjipto. R, Manajemen Proyek Konstruksi 2, Penerbit Kartika Yudha, Jakarta, 1986.

Soedrajat Ir, Analisis Anggaran Biaya Pelaksanaan, Penerbit Nova, Bandung, 1984.

Badri Sofwan, Dasar-Dasar Network Planning, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Ali Tubagus Haedar, Prinsip-Prinsip Network Planning, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1995.