LAPORAN AKHIR

PENGENDALIAN PROYEK AKIBAT PERCEPATAN

(PADA PROYEK PERBAIKAN BENDUNG JERUK TAMAN

DESA GLAGAH KECAMATAN PAKUNIRAN

KABUPATEN PROBOLINGGO)

Disusun Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Teknik (S1)

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

ARIYADI

NIM. 03104058

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan laporan akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan laporan akhir yang berjudul “Pengendalian Proyek Akibat Percepatan (Pada Proyek Perbaikan Bendung Jeruk Taman Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)” ditujukan untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan dalam menempuh ujian lisan, yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya, juga dapat memberikan wawasan dan pendalaman yang lebih bagi penulis khususnya tentang Manajemen Konstruksi yaitu dalam melakukan percepatan proyek.

Dalam penulisan laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak M. Ikhsan Setiawan, ST, MT.,  selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya.

- Bapak Ir. Achmad Kayis,  sebagai Dosen pembimbing laporan akhir.

- Bapak-bapak dosen pengajar di Jurusan Teknik Sipil Narotama Surabaya.

- Istriku, yang telah memberi dukungan dan pengertian yang tinggi hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

- Teman – teman serta semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, demikian juga dalam penyusunan dan penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari kesalahan – kesalahan, oleh sebab itu saran, kritik dan segala bentuk masukan yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga laporan akhir ini dapat memenuhi persyaratan dan bermanfaat bagi penulis, serta pembaca pada umumnya.

Probolinggo,    Mei 2008

Penulis

ABSTRAK

Ariyadi, 2008. Pengendalian Proyek Akibat Percepatan pada Proyek Perbaikan Bendung Jeruk Taman Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Laporan Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya. Pembimbing: Ir. Achmad Kayis.

Bendung Jeruk Taman yang berada di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran kondisinya saat itu sudah rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbaikan Bendung Jeruk Taman ini pelaksanaannya dijadwalkan dalam kurun waktu 105 hari atau 15 minggu. Atas keinginan pihak pemilik, proyek ini pelaksanaannya untuk diadakan percepatan ± 3 minggu agar bangunan secepatnya dapat difungsikan dan juga karena memasuki musim penghujan. Dengan menganalisa pekerjaan untuk mengetahui jalur kritis pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin untuk dipercepat dengan menggunakan PDM. MS Project, yang pada akhirnya dilakukan penghitungan Anggaran Biaya Percepatan dengan biaya minimum. Dari tiga alternatif, Alternatif III yang terpilih untuk acuan pelaksanaan percepatan karena dari segi biaya lebih efisien dimana perhitungan percepatannya pada penambahan tenaga kerja. Setelah pekerjaan dipercepat 3 minggu dengan penambahan pekerja 946 orang dari waktu normal 15 minggu dengan jumlah pekerja 3.737 orang menjadi 12 minggu dengan jumlah pekerja 4.683 orang diperoleh kenaikan biaya sebesar Rp. 28.378.444,85 atau naik 6,604% dari anggaran biaya normal Rp. 429,708,997.31 sehingga anggaran biaya percepatan sebesar Rp. 458.087.442,16

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i

LEMBAR PERSETUJUAN	ii

ABSTRAK	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	v

DAFTAR TABEL	vii

DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah	2

  - Tujuan	3

  - Batasan Masalah	3

  - Manfaat	3

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

  - Manajemen Proyek	5

  - Waktu Pelaksanaan	7

2.2.1	Jadwal Proyek	11

2.2.2 Percepatan Waktu Pelaksanaan	23

2.2.3 Pekerjaan – pekerjaan yang mungkin dipercepat	26

2.3	Estimasi Biaya Proyek	26

2.3.1 Macam Estimasi	26

2.3.2 Jenis – jenis Biaya	27

2.4	Metode Pelaksanaan Proyek	29

BAB III	 METODE PEMBAHASAN

3.1	Sistematika Pembahasan	32

3.2	Hasil (Produk Akhir Laporan)	32

3.3	Data Proyek	33

3.4	Jenis Pekerjaan	33

3.5	Rencana Anggaran Biaya Normal	35

3.5.1 Daftar Harga Bahan dan Upah	35

3.5.2 Harga Satuan Pekerjaan	35

3.5.3 Rencan Anggaran Biaya (RAB)	36

3.5.4 Rekapitulasi RAB	37

3.5.5 Bobot Pekerjaan	37

3.6	Rencana Anggaran Biaya Percepatan	37

3.6.1 Langkah Percepatan	37

3.6.2 Kenaikan Biaya Akibat Percepatan	38

BAB IV	ANALISIS PERCEPATAN

  - Analisa Harga Satuan Pekerjaan Normal	41

  - Analisa Harga Satuan Pekerjaan Percepatan (Alt. I)	43

  - Analisa Harga Satuan Pekerjaan Percepatan (Alt. II)	45

4.4	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Percepatan (Alt. III)	47

4.5	Rekap. (Analisa Harga Sat.Pek.Normal & Percepatan)	48

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan	49

  - Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Normal	41

Tabel 4.2	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Percepatan Alt. I	43

Tabel 4.3	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Percepatan Alt. II	45

Tabel 4.4	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Percepatan Alt. III	47

Tabel 4.5	Rekap. Analisa Harga Satuan Pek. Normal & Percepatan	48

Tabel 5.1	Perbandingan antara hasil perhitungan Normal & Percepatan

(alternatif I, II dan III) dari segi waktu, tenaga dan biaya	50

Tabel 5.2	Selisih antara pekerjaan Normal dan Percepatan dari segi

waktu, tenaga dan biaya	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram PDM	17

Gambar 2.2	Diagram Batang	21

Gambar 2.3	Kurva S	22

Gambar 2.4	Hubungan Waktu – Biaya Normal dan Dipersingkat	25

Gambar 3.1	Diagram Alur	32

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standardisasi Nasional, Kumpulan Analisa Biaya Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan, Badan Standardisasi Nasional, Bandung 2002

Dipohusodo, Istimawan, ”Manajemen Proyek dan Konstruksi”, Kasinius,  Jakarta, 1996.

Ervianto I., Wulfram, ”Manajemen Proyek Konstruksi”, Andi, Yogyakarta, 2002.

Luthan, A. Lynna, Putri, M.Sc dan Syafriandi, ST, ”Aplikasi Microsoft Project”, Andi, Yogyakarta, 2006.

Nugraha, Paulus, dkk, ”Manajemen Proyek Konstruksi”, Kartika Yuda,  Surabaya, 1985.

Soeharto, Iman, ” Manajemen Proyek”, Erlangga, Jakarta, 1995.